## 2022
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE FAALİYET PLANI
Doküman No: KYS-PL-004
Revizyon Tarihi: 05.01.2022
Revizyon No: 0
Sayfa: 1/1
FAALİYETİN ADI |  |  | Termin | 2024
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Çalışma gruplarının taslak KİDR raporlarını hazırlaması |  |  | P | bar: 2024 3 to 2024 8
G | bar: 2024 3 to 2024 8
Çalışma gruplarının taslak KİDR raporlarını Kalite Koordinatörlüğüne iletmesi |  |  | P | bar: 2024 9
G | bar: 2024 9
Kurum İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) düzenlenerek YÖKAK portalına yüklenmesi |  |  | P | bar: 2024 10 to 2024 12
G | bar: 2024 10 to 2024 12
Aksaray Üniversitesi 2023 performans göstergelerinin akademik ve idari birimlerden talep edilmesi |  |  | P | bar: 2024 7 to 2024 8
G | bar: 2024 7 to 2024 8
Aksaray Üniversitesi 2023 performans göstergelerinin YÖKAK portalına yüklenmesi |  |  | P | bar: 2024 10 to 2024 12
G | bar: 2024 10 to 2024 12
2023 yılına ait anketlerin uygulanması sonuçlarının sistem üzerinden alınması |  |  | P | bar: 2024 1 to 2024 3; 2024 7; 2024 11; 2024 16; 2024 21; 2024 27; 2024 35; 2024 38; 2024 42; 2024 45; 2024 48; 2024 51
G | bar: 2024 1 to 2024 3; 2024 7; 2024 11; 2024 16; 2024 21; 2024 27; 2024 35; 2024 38; 2024 42; 2024 45; 2024 48; 2024 51
2023 yılına ait anket sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi |  |  | P | bar: 2024 2 to 2024 4; 2024 8; 2024 12; 2024 17; 2024 22; 2024 28; 2024 36; 2024 39; 2024 43; 2024 46; 2024 49; 2024 52
G | bar: 2024 2 to 2024 4; 2024 8; 2024 12; 2024 17; 2024 22; 2024 28; 2024 36; 2024 39; 2024 43; 2024 46; 2024 49; 2024 52
KYS-HSYS İç Tetkikinin gerçekleştirilmesi |  |  | P | bar: 2024 12 to 2024 13
G | bar: 2024 12 to 2024 13
KYS-HSYS uygunsuzluklarının birimler tarafından giderilmesi |  |  | P | bar: 2024 15 to 2024 16
G | bar: 2024 15 to 2024 16
Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısının gerçekleştirilmesi |  |  | P | bar: 2024 20
G | bar: 2024 20
ISO 9001 KYS Gözetim Tetkiki ve HSYS Gözetim Tetkiki |  |  | P | bar: 2024 22 to 2024 23
G | bar: 2024 22 to 2024 23
KYS-HSYS uygunsuzluklarının birimler tarafından giderilmesi |  |  | P | bar: 2024 25 to 2024 26
G | bar: 2024 25 to 2024 26
Birimlerin öz değerlendirme raporlarını hazırlayarak YÖKAK modülüne yüklemesi |  |  | P | bar: 2024 4 to 2024 9
G | bar: 2024 4 to 2024 9
KAYNAK TANIMLAMALARI |  |  |  | 2024 7: Hazırlayan; 2024 22: Onay; 2024 35: Kalite Sistem Onayı
İG:İşgücü
FS:Finansman
KT:Katılım |  |  |  | 2024 7: Birim Temsilcisi; 2024 22: Birim Sorumlusu; 2024 35: Koordinatör
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
(Form No: KYS-PL-004; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No: 00)
Anketler
1 Hafta | Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi
2 Hafta | Akademik Personel Genel Memnuniyet Anketi
3 Hafta | İdari Personel Genel Memnuniyet Anketi
7 Hafta | Uluslararası öğrenci memnuniyet Anketi
11 Hafta | Yemekhane Memnuniyet Anketi
16 Hafta | Kütüphane Memnuniyet Anketi
21 Hafta | Ders Değerlendirme Anketi
27 Hafta | Mezun Memnuniyet Anketi
35 Hafta | Yeni Başlayan Öğrenci Değerlendirme Anketi
38 Hafta | Danışman Değerlendirme Anketi
42 Hafta | Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi
44 Hafta | Akademik Personel Genel Memnuniyet Anketi
48 Hafta | İdari Personel Genel Memnuniyet Anketi
51 Hafta | Dış Paydaş Memnuniyet Anketi